摆个Pose

Sprint Backlog（MVP 交付版）

竞品吸收更新版 · 已回写默认推荐、自拍优先、模板元信息与全球化 starter pack 任务

| 产品名称 | 摆个Pose / VibePose |
| --- | --- |
| 文档名称 | Sprint Backlog / 迭代计划 |
| 文档版本 | V1.2（竞品吸收更新版） |
| 文档状态 | 排期建议版 / 可进入迭代规划会 |
| 配套文档 | PRD 研发交付版 V2.2 + iOS TDD V1.2 |
| 建议节奏 | 7 周：Sprint 0 + Sprint 1~6 |
| 建议团队 | 2 iOS / 1 PM / 1 Design / 0.5 QA |
| 日期 | 2026-04-17 |

排期建议 建议采用“1 周 Spike + 6 个周迭代”的形式。首发范围必须围绕单人主链路收敛，Copy Pose 作为可回切 Beta 能力放在后段迭代，避免拖慢提审。

品牌规范：中文品牌名“摆个Pose”，英文品牌名“VibePose”；排期默认按 Global-first 策略推进，首发同步考虑全球上架准备。

适用对象：产品经理 / 研发负责人 / iOS 开发 / QA / 设计

目录  内容结构

•  0 计划摘要

•  1 资源假设与 DoR / DoD

•  2 Epic 列表与版本 cut line

•  3 迭代路线图

•  4 Sprint 0（Spike）

•  5 Sprint 1–Sprint 6 Backlog

•  6 横向保障任务与发布关卡

•  附录 A Story ID 对照表

•  附录 B 竞品吸收后的增补 Story 包

0 计划摘要

本 Backlog 以“7 周可交付 MVP”为目标，将 PRD 和 TDD 拆成可执行的迭代项、验收口径与切线管理。它不是静态文档，建议在每次 Sprint Planning 后按实际风险与速度修订。排期默认按 Global-first 基线推进，至少预留 zh-Hans / en 资源、全球商店元数据与地区化配置项。

本版增补的排期重点包括：把默认推荐姿势流改为首屏默认、补齐顶部 Coach Bar 与模板元信息卡、把自拍作为一级能力验收、扩展模板资产 schema，并在内容生产中优先冻结 Graduation / City Viewpoint Selfie / Park Bench 等全球 starter pack。

| 规划原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 主链路优先 | 所有 Sprint 的首要目标都是尽早打通“相机 → 模板 → 对齐 → 拍照 → 保存”主闭环。 |
| 增强能力后置 | Copy Pose、面部辅助、水印、复杂推荐排序全部放在后段迭代或设为可回切项。 |
| 版本 cut line 明确 | 任何不能稳定支撑首发体验的增强项都可以滚到 V1.1，不能反向拖慢提审。 |
| 验收口径前置 | 每个 Sprint 都定义 Exit Criteria，避免迭代完成了代码但无法验收。 |

1 资源假设与 DoR / DoD

## 1.1 资源假设

| 角色 | 投入假设 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PM | 全程参与 | 负责需求澄清、模板资产验收、cut line 决策。 |
| iOS 工程师 A | 全程参与 | 偏相机、Vision、底层链路。 |
| iOS 工程师 B | 全程参与 | 偏界面、状态机、结果页、持久化。 |
| 设计 | 前 4 周高投入，后续巡检 | 完成高保真、标注和模板缩略图资源。 |
| QA | 0.5 人力，自 Sprint 3 起加强 | 承担回归、设备矩阵、提审前验证。 |

## 1.2 Definition of Ready / Definition of Done

| 项 | Definition |
| --- | --- |
| DoR | 需求边界清晰；有交互稿或简版线框；模板字段已定义；验收标准可测试；依赖项明确。 |
| DoD | 代码合入主干；主流程通过；无 P0/P1 阻塞；必要日志齐全；设计与 QA 完成验收；相关文档已更新。 |

2 Epic 列表与版本 cut line

| Epic | 目标 | 优先级 | 首发要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 基础链路 | 项目脚手架、权限、相机、配置、日志基础设施 | P0 | 必须完成 |
| E1 姿态识别与叠加 | Vision、CanonicalPose19、叠加层、匹配与高亮 | P0 | 必须完成 |
| E2 模板与推荐 | 模板库、筛选、推荐卡片、收藏与最近使用 | P0 | 必须完成 |
| E3 摄影师指引与自动快门 | 机位提示、角度辅助、倒计时自动快门 | P0 | 自动快门可降级但链路需可用 |
| E4 结果与分享 | 结果页、保存、分享、叠加截图 | P0 | 必须完成 |
| E5 Copy Pose Beta | 相册导入参考图并生成临时模板 | P1 | 可整体回切 |
| E6 稳定性与发布 | 性能、热状态降级、回归、TestFlight、提审 | P0 | 必须完成 |

## 2.1 版本 cut line（建议）

| Must Ship | Should Ship | Stretch / 可滚到 V1.1 |
| --- | --- | --- |
| 单人相机主链路；模板选择；实时骨架叠加；基础推荐；手动拍照；自动快门；保存分享；收藏最近使用；本地日志；性能降级。 | 面部辅助；摄影师角度线；叠加截图；品牌水印开关。 | Copy Pose；Foundation Models 文案增强；复杂模板包运营能力；高级美颜。 |

3 迭代路线图

| Sprint | 目标 | 关键产出 | Exit Criteria | 建议容量（SP） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 技术 Spike 与方案冻结 | Vision 跑通、架构评审、模板字段冻结 | 主链路可做，性能基线清楚 | 10–12 |
| Sprint 1 | 相机与项目骨架 | 权限、预览、相机容器、Feature Flag | 可稳定进入相机预览页 | 16–18 |
| Sprint 2 | 姿态识别与匹配基础 | Vision 识别、映射、叠加、得分 | 可看到当前骨架与目标骨架 | 18–22 |
| Sprint 3 | 模板、推荐与收藏 | 模板抽屉、筛选、推荐、收藏/最近使用 | 可完成模板选择与推荐切换 | 18–22 |
| Sprint 4 | 摄影师指引与自动快门 | 机位提示、CoreMotion、倒计时、拍照结果页 | 可闭环拍照并进入结果页 | 18–22 |
| Sprint 5 | 增强能力与稳定性 | Copy Pose Beta、叠加截图、埋点、性能降级 | 增强能力可开可关 | 16–20 |
| Sprint 6 | 回归、提审与上线准备 | Bugfix、TestFlight、提审素材、开关决策 | 无 P0/P1 阻塞，可提审 | 14–18 |

4 Sprint 0（Spike）

Sprint 目标 目标：验证技术可行性并冻结核心方案。 Exit Criteria：Vision 主链路跑通；性能基线明确；TDD/模板字段冻结。 建议容量：11 SP。

| ID | Epic | 用户故事 / 实施任务 | 完成标准（摘要） | Owner | SP | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPK-01 | E0 | 在基线设备跑通 Vision 单人姿态识别 Demo | 可在相机预览中稳定看到骨架点；测得平均推理耗时与热状态表现。 | iOS-A | 3 | P0 |
| SPK-02 | E1 | 定义 CanonicalPose19 与模板 JSON 字段 | 字段评审通过；可承载当前识别结果与模板资产。 | iOS-A + PM | 2 | P0 |
| SPK-03 | E0 | 确认工程分层、状态机与配置策略 | TDD 评审通过；Feature Flag 列表冻结。 | Tech Lead | 2 | P0 |
| SPK-04 | E6 | 形成性能与 cut line 决策记录 | 明确首发是否保留 Copy Pose、自动快门和面部辅助。 | PM + QA | 2 | P0 |
| SPK-05 | E2 | 模板资产首批样本验收（10–15 个） | 样本模板字段正确、可用于联调。 | PM + Design | 2 | P0 |

5 Sprint 1（相机与项目骨架）

Sprint 目标 目标：可稳定进入预览页并完成基础拍照。 Exit Criteria：相机预览、前后置、权限与基础拍照无阻塞问题。 建议容量：17 SP。

| ID | Epic | 用户故事 / 实施任务 | 完成标准（摘要） | Owner | SP | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FND-01 | E0 | 项目初始化、模块目录、依赖注入容器 | 应用可编译运行；Feature / Domain / Infra 基础模块建立。 | iOS-B | 3 | P0 |
| FND-02 | E0 | 相机权限流与拒权兜底页 | 首次授权、拒权、去系统设置回流均可正确处理。 | iOS-B | 2 | P0 |
| CAM-01 | E0 | AVCaptureSession 预览容器 | 预览页可进入、退出、前后台恢复；无明显黑屏。 | iOS-A | 5 | P0 |
| CAM-02 | E0 | 前后置切换与基础拍照输出打通 | 可切换摄像头并完成一张基础照片捕获。 | iOS-A | 3 | P0 |
| CFG-01 | E0 | RuntimeConfig / Feature Flag 基础设施 | 自动快门、Copy Pose、面部辅助等可配置开关可生效。 | iOS-B | 2 | P0 |
| QA-01 | E6 | 建立 Smoke 用例与提测模板 | 相机启动、权限、拍照基础用例可执行。 | QA | 2 | P1 |

6 Sprint 2（姿态识别与叠加）

Sprint 目标 目标：让用户看到“当前骨架 vs 目标模板”。 Exit Criteria：Vision 识别、映射、叠加、评分基础可联调。 建议容量：21 SP。

| ID | Epic | 用户故事 / 实施任务 | 完成标准（摘要） | Owner | SP | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSE-01 | E1 | 接入 Vision 单人姿态检测 | 可从实时帧获得主人体骨架结果；无明显线程阻塞。 | iOS-A | 5 | P0 |
| POSE-02 | E1 | 实现 Vision → CanonicalPose19 映射 | 19 点映射正确；镜像与置信度逻辑通过单测。 | iOS-A | 3 | P0 |
| POSE-03 | E1 | 实现当前骨架与目标模板叠加渲染 | 预览层上可显示两套骨架，缩放与位置正常。 | iOS-B | 5 | P0 |
| SCORE-01 | E1 | 实现归一化、打分与 EMA 平滑 | 实时分数稳定变化；ready 不闪烁。 | iOS-A | 4 | P0 |
| FEED-01 | E1 | Ready / Perfect 高亮与震动反馈 | 阈值达标时 UI 状态变化正确；有基础 haptic。 | iOS-B | 2 | P0 |
| UT-01 | E6 | 补充骨架映射与评分单元测试 | 核心纯逻辑模块具备基础覆盖。 | iOS-B | 2 | P1 |

7 Sprint 3（模板、推荐与收藏）

Sprint 目标 目标：完成模板选择与推荐闭环。 Exit Criteria：模板抽屉、筛选、推荐、收藏最近使用全部可用。 建议容量：20 SP。

| ID | Epic | 用户故事 / 实施任务 | 完成标准（摘要） | Owner | SP | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPL-01 | E2 | 接入内置模板包与缩略图加载 | 可读取模板列表、按 ID 查询详情。 | iOS-B | 3 | P0 |
| TPL-02 | E2 | 底部模板抽屉与筛选标签 | 用户可按场景/风格筛选并选择模板。 | iOS-B | 4 | P0 |
| REC-01 | E2 | 规则过滤 + 当前姿态近邻召回 | 能返回 3–5 个候选模板；无明显抖动。 | iOS-A | 4 | P0 |
| REC-02 | E2 | 最近使用 / 收藏偏好加入排序 | 切换模板后推荐结果可体现本地偏好。 | iOS-A | 2 | P0 |
| PST-01 | E2 | 收藏与最近使用持久化 | 退出重进后可恢复收藏与最近使用。 | iOS-B | 3 | P0 |
| UX-01 | E2 | 模板为空态、加载态与异常态 | 无模板 / 加载失败时有可理解兜底。 | iOS-B | 2 | P1 |
| QA-02 | E6 | 模板选择与推荐回归用例 | 模板切换、筛选与推荐可提测。 | QA | 2 | P1 |

8 Sprint 4（摄影师指引与自动快门）

Sprint 目标 目标：完成第一次完整拍照闭环。 Exit Criteria：可自动/手动拍照并进入结果页保存分享。 建议容量：22 SP。

| ID | Epic | 用户故事 / 实施任务 | 完成标准（摘要） | Owner | SP | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUIDE-01 | E3 | 模板 cameraHint 文案与机位提示层 | 可显示距离、角度、构图提示；切模板后同步更新。 | iOS-B | 3 | P0 |
| GUIDE-02 | E3 | CoreMotion 角度辅助与水平仪 | 仅在需要时显示；角度达标有状态反馈。 | iOS-A | 3 | P0 |
| CAP-01 | E3 | AutoCaptureCoordinator 倒计时状态机 | ready 持续达标后可触发倒计时；回落会取消。 | iOS-A | 5 | P0 |
| CAP-02 | E4 | 拍照回调、结果页上下文与重新拍摄 | 可从自动/手动拍照进入结果页并返回继续拍摄。 | iOS-B | 4 | P0 |
| RES-01 | E4 | 保存到相册、系统分享面板 | 保存成功与失败提示完整；分享链路可用。 | iOS-B | 3 | P0 |
| LOG-01 | E6 | 主链路本地事件日志 | 模板选择、ready、auto capture、save 等事件可记录。 | iOS-A | 2 | P0 |
| QA-03 | E6 | 自动快门专项回归 | 验证误触、取消、cooldown 与手动拍照并存。 | QA | 2 | P1 |

9 Sprint 5（增强能力与稳定性）

Sprint 目标 目标：增强功能做成可开可关的 Beta。 Exit Criteria：Copy Pose / FaceAssist / 降级机制可回切且不拖主链路。 建议容量：20 SP。

| ID | Epic | 用户故事 / 实施任务 | 完成标准（摘要） | Owner | SP | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COPY-01 | E5 | PhotosPicker 导入单图并做单帧姿态提取 | 可从相册选图并获取临时骨架结果。 | iOS-A | 5 | P1 |
| COPY-02 | E5 | 生成临时模板并进入跟拍流程 | 导入后可直接进入相机跟拍；失败有提示。 | iOS-B | 4 | P1 |
| RES-02 | E4 | 叠加截图导出（可选） | 用户可保存一张带引导层的示意截图。 | iOS-B | 2 | P1 |
| PERF-01 | E6 | 热状态监控与 L1–L3 降级 | 高温或掉帧时自动关闭增强链路。 | iOS-A | 4 | P0 |
| FACE-01 | E3 | FaceAssistService（assist 模式） | 仅影响自动快门文案和倒计时，不阻塞手动拍照。 | iOS-A | 3 | P1 |
| A11Y-01 | E6 | 权限文案、结果页与主控件可访问性巡检 | 基础 VoiceOver 标签与动态文字布局通过。 | iOS-B + QA | 2 | P1 |

10 Sprint 6（回归、提审与上线准备）

Sprint 目标 目标：以可提审状态收尾。 Exit Criteria：无 P0/P1 阻塞，RC 包稳定，发布决策清晰。 建议容量：16 SP。

| ID | Epic | 用户故事 / 实施任务 | 完成标准（摘要） | Owner | SP | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | E6 | P0/P1 缺陷清零与稳定性修复 | 阻塞级缺陷关闭；关键崩溃路径清理完毕。 | iOS-A + B | 5 | P0 |
| REL-01 | E6 | TestFlight 第二轮与灰度开关决策 | Copy Pose / FaceAssist / 水印开关决策明确。 | PM + QA | 2 | P0 |
| REL-02 | E6 | 提审素材、隐私说明、权限文案校对 | App Store 资料完整，隐私标签与权限描述一致。 | PM + Design | 2 | P0 |
| QA-04 | E6 | 设备矩阵回归与长稳测试 | 基线设备 10 分钟持续使用通过。 | QA | 3 | P0 |
| OBS-01 | E6 | 日志导出与问题复盘机制 | 能从内测包导出本地日志辅助排障。 | iOS-B | 2 | P1 |
| GO-01 | E6 | Release Candidate Build | 满足提审口径，可生成 RC 包。 | Tech Lead | 2 | P0 |

11 横向保障任务与发布关卡

## 11.1 横向保障任务

| 工作流 | 持续任务 |
| --- | --- |
| 设计 | 模板缩略图、底部抽屉、高亮状态、结果页与异常态持续巡检；提审前完成视觉回归。 |
| QA | 每 Sprint 更新回归清单；Sprint 4 起增加自动快门与热状态专项；Sprint 6 完成设备矩阵与长稳。 |
| PM | 每周维护 cut line 清单、模板资产冻结清单和待决事项；组织开关评审。 |
| 研发 | 每 Sprint 结束更新 TDD / Backlog / 风险台账；严控未评审需求插队。 |

## 11.2 发布关卡（Gate）

| Gate | 检查项 |
| --- | --- |
| Gate A：Sprint 0 结束 | 确认主链路可做、性能基线明确、模板字段与 TDD 冻结。 |
| Gate B：Sprint 4 结束 | 确认第一次闭环拍照可用；自动快门误触率处于可接受范围。 |
| Gate C：Sprint 5 结束 | 确认增强能力可独立关闭，不阻塞提审。 |
| Gate D：Sprint 6 提审前 | 无 P0/P1 阻塞；RC 包通过回归；发布物料完整。 |

附录 A Story ID 对照表

| ID 前缀 | 含义 |
| --- | --- |
| SPK | Spike / 方案验证 |
| FND / CAM / CFG | 基础设施、相机、配置 |
| POSE / SCORE / FEED | 姿态识别、打分、高亮反馈 |
| TPL / REC / PST | 模板、推荐、持久化 |
| GUIDE / CAP / FACE | 摄影师提示、自动快门、面部辅助 |
| RES / COPY | 结果页、Copy Pose Beta |
| LOG / PERF / QA / REL / BUG / GO | 日志、性能、测试、发布、修复、提审 |

建议在 Jira / Linear 中保持与本 Story ID 一致，便于跨文档追踪、提测、回归和里程碑复盘。

# 附录 B 竞品吸收后的增补 Story 包

以下 Story 为本次竞品吸收后建议追加或显式前置的 backlog 项，避免设计与资产规范更新后，排期仍沿用旧假设。

## B.1 建议追加到当前排期的 Story

| Sprint | Story ID | 用户故事 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | VP-CAM-013 | 作为首次进入相机的用户，我默认看到推荐姿势流，而不是空白模板大全。 | 相机首页默认高亮推荐；无推荐时回退热门模板。 |
| Sprint 1 | VP-UI-014 | 作为拍照用户，我需要顶部一句话 Coach Bar，知道下一步该怎么动。 | Coach Bar 一次最多显示 2 条提示，中英文可读。 |
| Sprint 2 | VP-SELF-009 | 作为自拍用户，我希望前摄下提示方向、构图和安全区都是正确的。 | 前摄镜像下左右提示不反，按钮不遮挡主体。 |
| Sprint 3 | VP-TPL-018 | 作为选择模板的用户，我需要从卡片上直接看懂场景、难度和成片感觉。 | 模板卡展示场景标签、自拍/他拍、难度、张力等级与成片缩略图。 |
| Sprint 3 | VP-REC-011 | 作为使用推荐功能的用户，我希望系统只给我少量当下可拍的模板。 | 推荐结果控制在 3–5 张，支持“换一组 / 更自然 / 更有张力”。 |
| Sprint 4 | VP-ANCHOR-006 | 作为在特定场景拍照的用户，我希望系统提示我借助长椅、栏杆、花束等锚点。 | sceneAnchor / propHint 驱动提示，缺失时可回退。 |
| Sprint 5 | VP-CNT-021 | 作为首发内容 owner，我需要冻结全球 starter pack 模板清单。 | Graduation / City Viewpoint Selfie / Park Bench / Cafe Patio / Travel Landmark 已达发布态。 |
| Sprint 6 | VP-ANL-007 | 作为产品 owner，我需要知道默认推荐和自拍场景是否真的被使用。 | recommendation_card_select / selfie_session_start 等埋点已接入并验证。 |

## B.2 cut line 调整建议

| Must Ship（建议提升） | Should Ship | 可滚到 V1.1 |
| --- | --- | --- |
| 默认推荐流；Coach Bar；自拍镜像适配；模板卡元信息；sceneAnchor/propHint 资产字段；Global-first starter pack。 | 更自然/更有张力切换；模板详情页；锚点缺失时的替代文案细化。 | 基于场景识别自动判断 sceneAnchor；更复杂的推荐排序模型；模板详情动图预览。 |

## B.3 横向协同提醒

| 协同主题 | 提醒 |
| --- | --- |
| 设计联动 | Figma 中与推荐流、Coach Bar、自拍镜像相关的 Frame 和 token 需在 Sprint 1 前冻结。 |
| 资产联动 | 内容与设计需在 Sprint 3 前提供包含 shotType / energyLevel / sceneAnchor / propHint 的模板包。 |
| 测试联动 | QA 需新增前摄自拍、城市观景自拍、毕业照场景用例；不能只测后摄全身照。 |
| 数据联动 | 埋点定义需在 Sprint 5 前冻结，否则上线前无法验证默认推荐与自拍使用率。 |